## 装修流程
装修流程
主流程 | 项目 | 耗时及结束时间 | 备注 | 同期进行
设计 | 量房 | 1天，0505 | ▲非承重墙厚度≤12cm
效果图（立体图）
改造结构图
| 特别造型详图 |  | ▲衣柜、榻榻米设计
| 水电改造图 |  | ▲水阀、上下水、开关、照明、插座定位
购买、订做主材 | 地板、门、橱柜、洁具
联系施工队/ 装修公司 找监理
| 交底 | 0.5天 | ▲拆除前联系物业备案，垃圾堆放处； ▲可在58上联系； ▲超出钱注意有无保留件，如空调，告知处理方式； ▲卧室墙体如何处理？
| 拆除 | 2天 | ▲断水断电，做好保护、拆、清运 ▲保护：下水管道、煤气管道、防盗门、公共区域
水电工程 3-7天 | 水电交底（开工交底） | 0.5天 | ▲确定插座、水龙头、淋浴、马桶、地漏、空调、浴霸、洗衣机位置，测量马桶坑距以便订货。 ▲沟通点位，估算 ▲插座位数量、网络接口、电视位置、开关位置数量、客厅餐厅灯具位置 | ▲门洞约尺、橱柜约尺 、衣柜约尺 ▲若需要拆燃气表、联系燃气公司
| 水电改造 | 5天 | ▲水电开槽、进水电料 ▲地面线埋在找平层，电路在水管上，注意断点改造，冷热水水管左热右冷，冷热水管分开开槽，强弱电锡纸分离。 | ▲空调打孔；马桶孔位；换窗户；选砖 ▲瓦工砌墙：墙上预留水电位置
| 水电验收 | 0.5天 | ▲水路做打压测试； ▲电路要通电验收。 ▲根据水电工处的面板配置选购开关面板，角阀八字阀、地漏 ▲水电验收后填平修补墙地面，把管线隐蔽起来
木、瓦、油 瓦工：砌墙、铺砖、找平、上防水涂料 油工：刷漆 木工：吊顶 有问题及时返工 | 填槽及找平 | 1天 | ▲开槽的墙面要填平；瓷砖拆除的墙面要修补；地面走水电线或凹凸不平要水泥回填找平。 ▲卫生间要找坡度。 | 和楼下打招呼准备做防水，留下联系方式，可能去楼下查看是否漏水（防水验收）
瓦工砌墙
| 厨卫刷防水、闭水试验 | 3-5天 | ▲淋浴区防水1.8m，其他30cm。一遍防水干透→第二层/三遍 ▲刷防水时墙交角、地漏多刷，往门外多刷一点，避免沿过门石渗水。 ▲防水层刷完后封闭下水管道放水48h闭水试验不能漏水。 ▲亲自检查，同时看楼下邻居卫生间附近墙面。 | ▲选地板确认地板厚度（加防潮垫厚度） ▲订过门石、窗台石 ▲订过门石、窗台石 ▲准备好烟灶止逆阀 ▲贴砖用的阳角条勾缝剂
| 厨卫贴砖 | 3-4天 | ▲贴砖时留出厨房烟道口、卫生间通风管口，安装与抽油烟机、排风扇相符的止逆阀。 ▲卫生间阴角要90°，用手摸，用瓷砖卡角度。 ▲完成后敲砖，空鼓率＜5%。 | ▲通知厂家准备橱柜复量 ▲通知门厂量门 ▲贴地砖或地面水泥找平前安装入户门
| 试排水 |  | ▲贴砖完成后，需要卫生间做排水测试，不管从卫生间哪个地方倒水都不会积水。
| 贴地砖或水泥找平 | 1-3天 | ▲贴砖时砖缝要齐平 | ▲做好地面洒水护理 ▲安装热水器、止逆阀、烟管 ▲改燃气 ▲通知厨卫吊顶测试 ▲抽油烟机装好后吊顶（遮住排烟管） ▲厨卫、阳台吊顶后再刮腻子、刷漆
| 石膏找平（墙、顶） | 2-3天 |  | ▲粘贴石膏线 ▲选洁具、电气、家具 ▲定制家具测量（橱柜复尺）
| 油工刮腻子（2-3遍） | 3-5天 | ▲耐水成品腻子 ▲做好保护（已有地板、踢脚线） | ▲最好赶在打完第一遍腻子之前买好漆 ▲买滚子（有的配棍子），问工长是否能用
| 腻子打磨 | 1天
| 刷漆（一遍底漆，两遍面漆） | 2-3天 | ▲刮腻子、刷漆都要干透才能进行下一步 | ▲买开关面板、灯具 ▲安装开关面板、灯具 ▲基础施工完毕，至地板铺装前10天预约地板厂家上门测试验收地面，确定是否具备铺装条件
主材安装 | 橱柜安装 | 1-2天 | ▲橱柜、抽油烟机、灶台、水龙头、水槽
| 卫浴安装 | 0.5天 | ▲马桶、地漏、八字阀、花洒、浴室柜、五金件
| 门安装 | 1天
| 地板安装 | 1天 | ▲马桶、地板、洁具放最后面
| 墙面修补 | 1天 |  | ▲退掉多余瓷砖、木门及其他主材修补
安装定制衣柜
开关插座照明安装（电工）
| 完工验收 |  | ▲瓷砖贴好？地面坡度找好？毛巾架高度？花洒使用？马桶冲水？下水？水龙头出水？泼水地漏？换气？照明？冷热水？橱柜五金？柜门抽屉是否顺手？抽油烟机用纸测吸力？插座通电、地线（多功能线位检测器）
家具进场 | 放味、进家具 | 15-60天

## 预算及付款进度
预算表/付款进度
大类 | 项目 | 分类 | 进度 | 数量 | 供应商/品牌 | 单位 | 单价 | 人工辅料 | 预估价 | 已支付 | 剩余款项 | 实际总价 | 备注
结构、水电 | 设计 |  | √
拆除
水电人工
水电改造
辅料（水泥、沙、砖、铲墙皮）
主材 | 墙 | 腻子
墙面漆
| 地板 | 客厅地板
卧室地板
阳台地板
| 砖 | 厨房地砖
厨房墙砖
卫生间地砖
卫生间墙砖
阳台地砖
阳台墙砖
金属收边条（代替门槛石挡水）
美缝剂
| 门 | 厨房门
卫生间门
卧室门*2
门把、锁
阳台推拉门
门套
合页、墙吸
| 窗户（铝合金） 订做 | 卧室窗*2
生活阳台窗户
卫生间小窗
餐厅小窗
| 飘窗 | 飘窗石*2
| 踢脚线 | 整屋
定制家具 | 厨房橱柜
次卧榻榻米
| 柜子 | 鞋柜？？
榻榻米上方柜
主卧衣柜
次卧衣柜
卫生间外储物柜
飘窗下储物抽屉*2
洁具 | 水槽 | 厨房水槽
| 马桶/蹲便 | [11 empty] | 马桶坑距
卫生间面盆
| 水龙头 | 厨房水龙头
洗衣机水龙头
|  | 卫生间台盆水龙头 | [10 empty] | 抽拉式
花洒
淋浴房、玻璃隔断
五金 | 集成吊顶 | 卫生间、厨房 | [10 empty] | 铝扣板吊顶，成品，厂家安装
开关面板
柜门拉手
| 地漏 | 卫生间、生活阳台
角阀
| 晾衣杆 | 阳台自动晾衣杆
生活阳台晾衣杆
电器 | 客厅电器 | 客厅投影
空气净化器
| 厨房电器 | 抽油烟机
燃气灶
热水器
洗碗机？
小厨宝
| 灯具 | 客厅大灯
卧室灯*2
浴室灯
餐厅灯
阳台灯
厨房灯
生活阳台灯
| 其他 | 洗衣机
扫地机器人
家具 | 客厅家具 | 沙发
电视柜
茶几
四角柜子
| 餐厅家具 | 餐桌
餐椅
| 主卧 | 主卧床
床头柜/小桌子
化妆台
| 次卧 | 书桌
其他 | 窗帘 | 客厅大窗帘
卧室窗帘*2
餐厅、浴室小窗帘
开关总闸挂画

## tips
TIPS
项目 | 注意事项
窗台石 | 安装窗台石后再安装窗套，窗套要紧抵窗台石？
地板 | 分：实木地板 实木复合地板(价格3层＞5层＞7层） 强化复合地板（木屑强压，E1等级）买100元/㎡以上的 问清楚：价格是否包括辅料、防潮垫、安装人工、送货上楼 卢森？
地板拼缝 | 能刚好插下一张名片/扑克牌
乳胶漆 | 瞧质地——瞧质地的步骤主要分为：一看、二搅、三闻、四捏、五试刷、六查检验报告。 看——正常情况下，心开封的乳胶漆的状态像酸奶一样。好的乳胶漆在外观上泛着光泽，开桶后漂浮着油状的乳胶剂，而质量差的乳胶漆则会漂浮一层水状物。 搅——开封以后可以搅拌乳胶漆，观察被搅动的乳胶漆是否均匀，有无沉淀、有无硬块。同时也可以用小木棍勾起一些乳胶漆，观察其若是均匀下垂成一条直线，并且拉丝较长的话，则是较好的乳胶漆，反之则不是。 闻——一般来说好的乳胶漆气味清淡、无发臭、无刺激性气味，如果有刺激性气味或异味时要慎选。另外需要注意的是，如果乳胶漆中略带酸味如酸奶的味道，则说明乳胶漆乳液中的丙烯酸含量较高，相对来说也是比较好的乳胶漆。 捏——可以用手指沾取一点乳胶漆，轻轻捏一下，如果比较细腻的话，则是比较好的乳胶漆，如果比较粗糙要慎选。 试——在购买乳胶漆的时候，可以要求店家在样板墙上试刷，如果涂刷上去的效果是细腻、顺滑，而且遮盖力强，则是较好的乳胶漆；如果有颗粒感并且粘稠度不好，要慎选哟。 查——这里说的查指的是查看”国家化学建筑材料测试中心“的检验报告，这个报告将从乳胶漆的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐碱性、耐泛减性等几个方面做检测，如果每项的合格的话则说明该乳胶漆能达到标准要求。 估算用量：建筑面积*2.2=
水电验收标准 | 1. 开关、灯线用2.5m㎡的单根铜芯线，空调用4m㎡单根铜芯线。 2. 布线必须使用切割机机具开槽，保证其横平竖直，墙面横向开槽应在2米范围内，线管入盒必须使用锁母连接，波纹管严禁入墙入地。 3. 用PVC管穿线，16管穿3根线，并不得超过套管内径的三分之二。 4. 强弱电之间不能同槽同管，开槽间距必须保持在150MM以上。 5.所有线路接头必须使用缠绕法，要求圈数在5-8圈，做烫锡处理，并用绝缘胶带和防水胶布进行双重包裹，承重墙开槽可用黄蜡管代替PVC管，但PVC管与黄蜡管联接处必须用绝缘胶布缠绕。 6. 水路左热右冷。卫生间管道走顶走墙，建议尽量不走地。 7.PPR给水管采用热熔联接，PVC下水管采用专用PVC胶连接。 8. 冷暖水间距200MM，洗面盆出水点距离地面完成面高度为500—550MM，蹲便出水点距离地面完成面高度为550MM，马桶出水点距离地面完成面高度为200—300MM，并且与下水中心口偏移200MM，浴缸出水点距离地面完成面高度为500—550MM，淋浴出水点距离地面完成面高度为1100-1200MM，厨房出水点距离地面完成面高度为400-450MM（注：以上为常规尺寸，具体情况根据施工现场以及业主所购买的产品而定） 9.水电收方后必须进行水压测试，打压0.6-0.8MPa，30分钟下降0.05MPa以内视为合格。 10.特殊情况，按客户要求及实际情况施工（如：电路走斜线、墙面开槽超2米、水位高度有变等）。
隐蔽工程验收标准 | 1.轻钢龙骨 ：50副龙骨间距400MM；38主龙骨距墙200-300MM，主龙骨间距不得小于800MM，吊筋小于1米，主龙骨与副龙骨之间连接妥当，木龙骨间距 300-400MM。 2.木龙骨必须涂刷防火涂料，木制作保持横平竖直。 3.石膏板间距3MM，钉距200MM，石膏板面自攻螺丝沉钉 1-2 MM并做防绣处理。 4.转弯处必须采用L型石膏板封板，转角保够200MM，石膏板接缝处必须粘贴牛皮纸或专用纸带。 5.防水：厨房高度为300MM，给水位高度为500MM，卫生间高度1800MM，生活阳台100MM,在门槛处必须高出10--20MM，具体情况，按客户要求及实际情况施工 6.防水完成干燥后做48小时闭水实验，水位无明显下降以及楼下不漏水视为合格。 7.在进行下沉式卫生间下水管道改造时，一定要做底座固定，避免回填炭渣时，将下水管口挤压开裂。 8.蹲便处先做坑状，再做防水处理
墙地砖铺贴验收标准 | 墙砖验收标准 粘贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴；缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺凌等现象。 采用自然光线下目测的方法验收；用小锤在墙砖面上轻轻敲击，单片瓷砖，空鼓率不超过砖面积的20%；整个区域，空鼓面积不超出整个空间的5% ，阴阳角必须成90度，使用角尺验收。 地砖验收标准 用小锤在地砖面上轻轻敲击，不得有空鼓声。 卫生间地漏的坡度不得<5‰，露台地漏的坡度不得<10‰，阳台地漏的坡度不得<8‰(注：5‰是指水平距离每1米,垂直方下降5MM ）。 注：墙面安装镜子时，应保证其安全性，边角处不得有尖口和毛刺，潮湿区域应作防水处理。
油漆验收标准 | 1.表面平整，无流坠，有光泽度，手感好，光滑。 2.衣柜、鞋柜等是否收口，波音软片是否起鼓。 3.是否两面都做，衣柜、鞋柜内侧是否做油漆。 4.面层及边角无漏底现象，拼缝严密平整。 5.漆膜薄，手感柔，色一致，分色直，无流坠。
乳胶漆验收标准 | 1.墙面、顶面平整，无掉粉、起波、漏刷等现象； 2.无明显色差、泛碱、返底、刷纹； 3.无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫。 4.墙面与顶面交会处，处理完好。 5.使用2米靠尺进行验收，墙面平整度误差不得大于4MM。
电工安装开关面板 | 应该在墙面刷涂料或贴墙纸的工作完成后，再进行开关插座面板的安装工作 1.安装前应清理暗盒内易引起安装困难及事故的遗留物，确保暗盒无变形、破裂等。 2.插座应安装在明装底盒上,卫生间和生活阳台内的开关、插座应装设的防水盖。 3.开关、插座面板必须安装平整、紧贴墙面、四周无缝隙、安装牢固、表面光滑整洁、无破裂。 4.同一区域的插座高度在同一平面上。 5.并列安装的开关相邻间距不得小于20MM。

## 主材建材进场顺序
主材建材进场顺序解析表
品类 | 最晚购买时间 | 一般测量时间 | 一般安装时间（特殊情况除外） | 一般生产周期（天）
橱柜 | 开工之前 | 开工交底或之前，初测出水电图，厨房瓷砖贴完后进行复尺 | 厨房瓷砖及吊顶安装完毕 | 25-35
（实木橱柜一般40-50）
衣柜 | 瓷砖铺贴之前 | 开工进场时（如需找平或安装在地板上应及时通知衣柜设计师） | 乳胶漆底漆完毕，上面漆以前 | 40-50
木门（室内门） | 水电改造完毕之前 | 开工进场时，门洞位置及尺寸确定不变更后 | 地面找平完毕，底漆施工完毕，上面漆之前 | 45-50
厨卫门（合金门） | 水电改造完毕之前 | 开工进场时，门洞位置及尺寸确定不变更后 | 泥水工离场前 | 15-20
瓷砖 | 贴砖前5天 | 无 | 隐蔽工程完毕后 | 无
（加工砖晚3-5天送货）
地板 | 泥水工离场前 | 地面找平完毕联系地板商家上门查看地平是否符合安装要求 | 面漆施工完毕后 | 无
卫浴 | 需确定尺寸的在水电改造前，其余在基装结束前都可以 | 水电改造前确定淋浴或浴缸，马桶或蹲便使用哪种，确定尺寸 | 室内装修基本结束 | 无
吊顶 | 卫生间电路改造之前 | 厨卫墙砖铺贴完毕 | 橱柜安装之前 | 无
（水电改造时确定卫生间的取暖设备预留几组线）